## Original
शंखरापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
साँखु, काठमाण्डौ।
लग सिट
फर्म्/व्यक्तिको नाम : |  | गोठाटार बिल्डर्ष प्रा.लि
काम गरेको स्थान : |  | शंखरापुर वार्ड १ विविध सडक सरसफाई
काम गरेको वडा: |  | शंखरापुर -०१
सि. न | काम गरेको सडकको नाम | घण्टा | कैफियत
1
2
3
4
5
6
7
8
साक्षी
| पद | नाम | सहि
१) | जन प्रतिनिधि
2) | वडा प्राविधिक
३) | अपरेटर
४) | स्थानिय सडक उपभोक्ता
5 | स्थानिय सडक उपभोक्ता
Backhoe per hour
excavator per hour

## 1st dozer
शंखरापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
साँखु, काठमाण्डौ।
लग सिट
फर्म्/व्यक्तिको नाम : |  | गोठाटार बिल्डर्ष प्रा.लि
काम गरेको स्थान : |  | शंखरापुर वार्ड १ विविध सडक सरसफाई
काम गरेको वडा: |  | शंखरापुर -०१
सि. न | काम गरेको सडकको नाम | घण्टा |  |  | कैफियत
|  | सुरु घण्टा मिटर | समाप्त घण्टा मिटर | जम्मा घण्टा
1 | kundeshwor sadak | 9901.6 | 9911.7 | 10.1 | 2026-10-15
2 | kundeshwor sadak | 9911.7 | 9919.1 | 7.4 | 2026-10-16
3 | kundeshwor sadak | 9919.1 | 9929.8 | 10.7 | 2026-10-26
4 | kundeshwor sadak | 9929.8 | 9941.4 | 11.6 | 2026-10-27
5 | kundeshwor sadak | 9941.4 | 9952 | 10.6 | 2026-10-28
6 | kundeshwor sadak | 9952 | 9962.7 | 10.7 | 2026-10-29
7 | rainfall and no work | 9962.7 |  |  | 2026-10-30
8
साक्षी
| पद | नाम | सहि
१) | वडा अधक्ष्य
2) | जन प्रतिनिधि
३) | वडा प्राविधिक
४) | नगर प्राविधिक | इ. नवीन केसी
5) | अपरेटर
6) | स्थानिय सडक उपभोक्ता
7) | स्थानिय सडक उपभोक्ता
Backhoe per hour
excavator per hour

## 2nd dozer
शंखरापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
साँखु, काठमाण्डौ।
लग सिट
फर्म्/व्यक्तिको नाम : |  | गोठाटार बिल्डर्ष प्रा.लि
काम गरेको स्थान : |  | शंखरापुर वार्ड १ विविध सडक सरसफाई
काम गरेको वडा: |  | शंखरापुर -०१
सि. न | काम गरेको सडकको नाम | घण्टा |  |  | कैफियत
|  | सुरु घण्टा मिटर | समाप्त घण्टा मिटर | जम्मा घण्टा
1 | salle | 1524.6 | 1536.6 | 12 | 2026-10-26
2 | syaltaar | 1536.6 | 1547 | 10.4 | 2026-10-27
3 | ganeshe | 1547 | 1558.1 | 11.1 | 2026-10-28
4 | khadka gaun, bhumedanda | 1558.1 | 1566.8 | 8.7 | 2026-10-29
5 | rainfall and no work |  |  |  | 2026-10-30
6
7
8
साक्षी
| पद | नाम | सहि
१) | वडा अधक्ष्य
2) | जन प्रतिनिधि
३) | वडा प्राविधिक
४) | नगर प्राविधिक | इ. नवीन केसी
5) | अपरेटर
6) | स्थानिय सडक उपभोक्ता
7) | स्थानिय सडक उपभोक्ता
Backhoe per hour
excavator per hour