## 9
शंखरापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
साँखु, काठमाण्डौ।
लग सिट
फर्म्/व्यक्तिको नाम :
काम गरेको स्थान : नाङ्गलेभारे - १, काठमाण्डौ
काम गरेको वडा: नाङ्गलेभारे - १, काठमाण्डौ
सि. न | काम गरेको मिति | सुरु घण्टा मिटर (क) | समाप्त घण्टा मिटर (ख) | लागेको समय ग (ख-क) घण्टा | दर (रुपैया) | जम्मा (रुपैया) | कैफियत
1 | 2082/6/31 | 827.7 | 838.2 | 10.5 | 2137 | 22438.5 | नेपाल टोल सडक | 2198
2 | 2082-07-01 | 838.2 | 847.2 | 9 | 2137 | 19233
3 | 2082-07-02 | 847.2 | 859.3 | 12.1 | 2137 | 25857.7
4 | 2082-07-03 | 859.3 | 868.9 | 9.6 | 2137 | 20515.2
|  |  |  | कुल |  | 88044.4
.......... प्रतिशत छुट
|  |  |  | कर लाग्ने रकम |  | 88044.4
|  |  |  | १३ % प्रतिशत |  | 11445.772
|  |  |  | कुल जम्मा रकम |  | 99490.172
| ................................ |  |  | ............................ |  |  | ............................
| अपरेटरको नाम र सहि |  |  | स्थानीय साक्षिको नाम र सहि |  |  | स्थानीय साक्षिको नाम र सहि
|  | ............................ |  |  | ...............................
|  | वडा सदस्यको सहि |  |  | वडा अधक्ष्यको सहि
|  | Backhoe per hour | Rs 2198 | without vat
|  | excavator per hour | Rs 3214 | without vat

## new
शंखरापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
साँखु, काठमाण्डौ।
लग सिट
फर्म्/व्यक्तिको नाम :
काम गरेको स्थान : नाङ्गलेभारे - १, काठमाण्डौ
काम गरेको वडा: नाङ्गलेभारे - १, काठमाण्डौ
सि. न | काम गरेको मिति | सुरु घण्टा मिटर (क) | समाप्त घण्टा मिटर (ख) | लागेको समय ग (ख-क) घण्टा | दर (रुपैया) | जम्मा (रुपैया) | कैफियत
1 | 2082-07-12 | 7391.9 | 7397.8 | 5.9 | 2137 | 12608.3 | अमला ढुटो बिचौरे सडक | 2198
2 | 2082-07-13 | 7397.8 | 7408 | 10.2 | 2137 | 21797.4
3 | 2082-07-16 | 7408 | 7418.4 | 10.4 | 2137 | 22224.8
4 | 2082-07-17 | 7418.4 | 7427.4 | 9 | 2137 | 19233 | टावर जाने बाटो
|  |  |  | कुल |  | 75863.5
.......... प्रतिशत छुट
|  |  |  | कर लाग्ने रकम |  | 75863.5
|  |  |  | १३ % प्रतिशत |  | 9862.255
|  |  |  | कुल जम्मा रकम |  | 85725.755
| ................................ |  |  | ............................ |  |  | ............................
| अपरेटरको नाम र सहि |  |  | स्थानीय साक्षिको नाम र सहि |  |  | स्थानीय साक्षिको नाम र सहि
|  | ............................ |  |  | ...............................
|  | वडा सदस्यको सहि |  |  | वडा अधक्ष्यको सहि
|  | Backhoe per hour | Rs 2198 | without vat
|  | excavator per hour | Rs 3214 | without vat

## Add 1 dozer day new (2)
शंखरापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
साँखु, काठमाण्डौ।
लग सिट
फर्म्/व्यक्तिको नाम : न्यु शंकरापुर निर्माण एंड सप्लायर्स प्रा. लि.
काम गरेको स्थान : नाङ्गलेभारे - १, काठमाण्डौ
काम गरेको वडा: नाङ्गलेभारे - १, काठमाण्डौ
सि. न | काम गरेको मिति | सुरु घण्टा मिटर (क) | समाप्त घण्टा मिटर (ख) | लागेको समय ग (ख-क) घण्टा | दर (रुपैया) | जम्मा (रुपैया) | कैफियत
1 | 2082-07-12 | 7391.9 | 7397.8 | 5.9 | 2137 | 12608.3 | अमला ढुत्तो बिचौरे सडक (बा. २ क ७०६८) | 2198
2 | 2082-07-13 | 7397.8 | 7408 | 10.2 | 2137 | 21797.4 | (बा. २ क ७०६८)
3 | 2082-07-16 | 7408 | 7418.4 | 10.4 | 2137 | 22224.8 | भद्रेआहाल सुकुपानी सडक तथा भद्रेआहाल झाक्रेढुंगा सडक (बा. २ क ७०६८)
4 | 2082-07-17 | 7418.4 | 7427.4 | 9 | 2137 | 19233 | टावर जाने बाटो (बा. २ क ७०६८)
5 | 2082-07-21 | 6959.3 | 6967.3 | 8 | 2137 | 17096 | मानेगैरो ओखरबोट सडक (बा. ३ क ९७७०)
|  |  |  | कुल |  | 92959.5
.......... प्रतिशत छुट
|  |  |  | कर लाग्ने रकम |  | 92959.5
|  |  |  | १३ % प्रतिशत |  | 12084.735
|  |  |  | कुल जम्मा रकम |  | 105044.235
| ................................ |  |  | ............................ |  |  | ...............................
| अपरेटरको/फर्मको नाम र सहि/छाप |  |  | वडा सदस्यको सहि |  |  | वडा अधक्ष्यको सहि
|  | Backhoe per hour | Rs 2198 | without vat
|  | excavator per hour | Rs 3214 | without vat

## new log sheet
शंखरापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
साँखु, काठमाण्डौ।
लग सिट
फर्म्/व्यक्तिको नाम : न्यु शंकरापुर निर्माण एंड सप्लायर्स प्रा. लि.
काम गरेको स्थान : नाङ्गलेभारे - १, काठमाण्डौ
काम गरेको वडा: नाङ्गलेभारे - १, काठमाण्डौ
सि. न | काम गरेको मिति | सुरु घण्टा मिटर (क) | समाप्त घण्टा मिटर (ख) | लागेको समय ग (ख-क) घण्टा | दर (रुपैया) | जम्मा (रुपैया) | कैफियत
1 | 2082-07-12 | 7391.9 | 7397.8 | 5.9 | 2137 | 12608.3 | अमला ढुत्तो बिचौरे सडक (बा. २ क ७०६८) | 2198
2 | 2082-07-13 | 7398.8 | 7408 | 9.2 | 2137 | 19660.4 | गनेशे देविथान सडक तथा गणेशे तौलिरुम्तो सडक (बा. २ क ७०६८)
3 | 2082-07-16 | 7410 | 7418.4 | 8.4 | 2137 | 17950.8 | भद्रेआहाल सुकुपानी सडक तथा भद्रेआहाल झाक्रेढुंगा सडक (बा. २ क ७०६८)
4 | 2082-07-17 | 7418.4 | 7427.4 | 9 | 2137 | 19233 | टावर जाने बाटो (बा. २ क ७०६८)
5 | 2082-07-21 | 6959.3 | 6967.3 | 8 | 2137 | 17096 | मानेगैरो ओखरबोट सडक (बा. ३ क ९७७०)
|  |  |  | कुल |  | 86548.5
.......... प्रतिशत छुट
|  |  |  | कर लाग्ने रकम |  | 86548.5
|  |  |  | १३ % प्रतिशत |  | 11251.305
|  |  |  | कुल जम्मा रकम |  | 97799.805
| ................................ |  |  | ............................ |  |  | ...............................
| अपरेटरको/फर्मको नाम र सहि/छाप |  |  | वडा सदस्यको सहि |  |  | वडा अधक्ष्यको सहि
|  | Backhoe per hour | Rs 2198 | without vat
|  | excavator per hour | Rs 3214 | without vat

## edited 2nd day
शंखरापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
साँखु, काठमाण्डौ।
लग सिट
फर्म्/व्यक्तिको नाम :
काम गरेको स्थान : नाङ्गलेभारे - १, काठमाण्डौ
काम गरेको वडा: नाङ्गलेभारे - १, काठमाण्डौ
सि. न | काम गरेको मिति | सुरु घण्टा मिटर (क) | समाप्त घण्टा मिटर (ख) | लागेको समय ग (ख-क) घण्टा | दर (रुपैया) | जम्मा (रुपैया) | कैफियत
1 | 2082-07-13 | 7398.8 | 7408 | 9.2 |  |  | गनेशे देविथान सडक तथा गणेशे तौलिरुम्तो सडक (बा. २ क ७०६८)
कुल
.......... प्रतिशत छुट
कर लाग्ने रकम
१३ % प्रतिशत
कुल जम्मा रकम
| ................................ |  |  | ............................ |  |  | ............................
| अपरेटरको नाम र सहि |  |  | स्थानीय साक्षिको नाम र सहि |  |  | स्थानीय साक्षिको नाम र सहि
|  | ............................ |  |  | ...............................
|  | वडा सदस्यको सहि |  |  | वडा अधक्ष्यको सहि
|  | Backhoe per hour | Rs 2198 | without vat
|  | excavator per hour | Rs 3214 | without vat

## edited 3rd day
शंखरापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
साँखु, काठमाण्डौ।
लग सिट
फर्म्/व्यक्तिको नाम :
काम गरेको स्थान : नाङ्गलेभारे - १, काठमाण्डौ
काम गरेको वडा: नाङ्गलेभारे - १, काठमाण्डौ
सि. न | काम गरेको मिति | सुरु घण्टा मिटर (क) | समाप्त घण्टा मिटर (ख) | लागेको समय ग (ख-क) घण्टा | दर (रुपैया) | जम्मा (रुपैया) | कैफियत
3 | 2082-07-16 | 7410 | 7418.4 | 8.4 |  |  | भद्रेआहाल सुकुपानी सडक तथा भद्रेआहाल झाक्रेढुंगा सडक (बा. २ क ७०६८)
कुल
.......... प्रतिशत छुट
कर लाग्ने रकम
१३ % प्रतिशत
कुल जम्मा रकम
| ................................ |  |  | ............................ |  |  | ............................
| अपरेटरको नाम र सहि |  |  | स्थानीय साक्षिको नाम र सहि |  |  | स्थानीय साक्षिको नाम र सहि
|  | ............................ |  |  | ...............................
|  | वडा सदस्यको सहि |  |  | वडा अधक्ष्यको सहि
|  | Backhoe per hour | Rs 2198 | without vat
|  | excavator per hour | Rs 3214 | without vat

## fINALIZED
शंखरापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
साँखु, काठमाण्डौ।
लग सिट
फर्म्/व्यक्तिको नाम : न्यु शंकरापुर निर्माण एंड सप्लायर्स प्रा. लि.
काम गरेको स्थान : नाङ्गलेभारे - १, काठमाण्डौ
काम गरेको वडा: नाङ्गलेभारे - १, काठमाण्डौ
सि. न | काम गरेको मिति | सुरु घण्टा मिटर (क) | समाप्त घण्टा मिटर (ख) | लागेको समय ग (ख-क) घण्टा | दर (रुपैया) | जम्मा (रुपैया) | कैफियत
1 | 2082-07-12 | 7391.9 | 7397.8 | 5.9 | 2137 | 12608.3 | As per approved log sheet hours attached herewith | 2198
2 | 2082-07-13 | 7398.8 | 7408 | 9.2 | 2137 | 19660.4
3 | 2082-07-16 | 7410 | 7418.4 | 8.4 | 2137 | 17950.8
4 | 2082-07-17 | 7418.4 | 7427.4 | 9 | 2137 | 19233
5 | 2082-07-21 | 6959.3 | 6967.3 | 8 | 2137 | 17096
|  |  |  | कुल |  | 86548.5
.......... प्रतिशत छुट
|  |  |  | कर लाग्ने रकम |  | 86548.5
|  |  |  | १३ % प्रतिशत |  | 11251.305
|  |  |  | कुल जम्मा रकम |  | 97799.805
|  | Backhoe per hour | Rs 2198 | without vat
|  | excavator per hour | Rs 3214 | without vat